## Sheet1
|  |  | 37.3333 | giờ/ người
Tổng | 12 | 5 | 112
Nhóm | Chức năng cha | Chức năng con | Ước tính (Giờ) | Đã làm (giờ) | Phân công | Deadline | Trạng thái | Ghi chú
THIẾT KẾ | Mockup |  | 16 | 16 | Everyone | 13/9 | Done
| Thiết kế DB |  | 16 | 8 |  | 15/9
| SRS |  | 8 | 8 |  | 19/9
| Testcases |  | 8 |  | Y | 26/9
| Login |  | 4 |  | Hảo |  | Done
| Master view |  | 4 |  | Hảo |  | Done
| Chuyển trang |  | 4 |  | Hảo |  | Done
QUẢN LÝ BÁN HÀNG
| Tạo đơn hàng | Nhập món vào đơn hàng | 4 |  |  |  |  | 20/9 bắt đầu
|  | Xóa món khỏi đơn hàng | 4
| In hóa đơn |  | 4
| Xác nhận thanh toán |  | 4
| Hủy hóa đơn |  | 4
| Gộp bàn |  | 4
| Thống kê & kết ca |  | 4
|  | Theo mặt hàng | 4
|  | Theo đơn hàng | 4
|  | In báo cáo kết ca | 4
QUẢN LÝ CHUNG
| Quản lý tài khoản |  | 4 |  | Hảo |  | Done
| Thống kê công việc |  | 4
| Thống kê bán hàng |  | 4